## 
No | 캘린더명 | 일자 | 시간 | 일정명 | 내용 | 등록자 | 일정대상자 | 장소
1 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
2 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:00 ~ 09:30 | [FE] 자바메타 vee-validate 일정정리 |  | 함준태 | 함준태
3 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:00 ~ 09:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 비율 개선 |  | 정재원 | 정재원
4 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:00 ~ 09:30 | [FE] 일정 정리 |  | 김태이 | 김태이
5 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] QA 이슈 대응 |  | 김승우 | 김승우
6 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 09:30 ~ 10:00 | [FE] 데일리 미팅 |  | 김석진 | 김승우, 정재원, 함준태, 김태이, 김석진
7 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
8 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
9 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 10:00 ~ 12:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 비율 개선 |  | 정재원 | 정재원
10 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 10:00 ~ 12:30 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
11 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] QA 이슈 대응 |  | 김승우 | 김승우
12 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
13 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 13:30 ~ 16:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
14 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 13:30 ~ 18:00 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 비율 개선 |  | 정재원 | 정재원
15 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 13:30 ~ 18:00 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
16 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] QA 이슈 대응 |  | 김승우 | 김승우
17 | [플본] FE파트 | 11.20 (월) | 16:30 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어 vuex -> pinia 마이그레이션 작업 |  | 김석진 | 김석진
18 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 디버깅 |  | 김석진 | 김석진
19 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:00 ~ 09:30 | [FE] 일정 정리 |  | 김태이 | 김태이
20 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] QA 이슈 대응 | - 스토어 winston 설정 수정 | 김승우 | 김승우
21 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
22 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:00 ~ 09:30 | [FE][메타] 원템플릿 fixed 요소 위치 개선 |  | 정재원 | 정재원
23 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 09:30 ~ 10:00 | [FE] 데일리 미팅 |  | 김석진 | 김승우, 정재원, 함준태, 김태이, 김석진
24 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 10:00 ~ 11:30 | [자바메타] 스토어 vuex -> pinia 마이그레이션 작업 |  | 김석진 | 김석진
25 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 10:00 ~ 12:30 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
26 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 10:00 ~ 11:30 | [자바메타] QA 이슈 대응 | - 스토어 winston 설정 수정 | 김승우 | 김승우
27 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 10:00 ~ 11:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
28 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 10:00 ~ 12:30 | [FE][메타] 원템플릿 fixed 요소 위치 개선 |  | 정재원 | 정재원
29 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 11:30 ~ 12:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 디버깅 |  | 김석진 | 김석진
30 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 11:30 ~ 12:30 | [자바메타] 스토어 검색창 엔터 키 버그 수정 |  | 함준태 | 함준태
31 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 11:30 ~ 12:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
32 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 13:30 ~ 16:00 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 디버깅 |  | 김석진 | 김석진
33 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 13:30 ~ 18:00 | [FE][메타] 원템플릿 작업 이슈 검토 및 작업 |  | 김태이 | 김태이
34 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 13:30 ~ 18:00 | [FE][메타] 원템플릿 fixed 요소 위치 개선 |  | 정재원 | 정재원
35 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
36 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
37 | [플본] FE파트 | 11.21 (화) | 16:00 ~ 18:00 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
38 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
39 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
40 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:00 ~ 09:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
41 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
42 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:00 ~ 09:30 | [FE] 일정 정리 |  | 김태이 | 김태이
43 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 09:30 ~ 10:00 | [FE] 데일리 미팅 |  | 김석진 | 김승우, 정재원, 함준태, 김태이, 김석진
44 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
45 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 10:00 ~ 12:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
46 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
47 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
48 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 10:00 ~ 12:30 | [FE][메타] 원템플릿 개선작업 |  | 김태이 | 김태이
49 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 13:30 ~ 14:00 | [FE][메타] 원템플릿 브랜치 병합 작업 |  | 정재원 | 정재원
50 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 |  | 김석진 | 김석진
51 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
52 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 13:30 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어 vee-validate 적용 |  | 함준태 | 함준태
53 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 13:30 ~ 15:00 | [FE][메타] 원템플릿 개선작업 |  | 김태이 | 김태이
54 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 14:00 ~ 15:30 | [FE][메타] 원템플릿 폰트 크기 반응형 적용 |  | 정재원 | 정재원
55 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 15:00 ~ 18:00 | [FE][메타] 셀렉트 커스텀 라이브러리 R&D |  | 김태이 | 김태이
56 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 15:30 ~ 18:00 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
57 | [플본] FE파트 | 11.22 (수) | 18:00 ~ 19:00 | [자바메타] 어드민 등록/수정 페이지 저장 중 버튼 비활성화 처리 |  | 김석진 | 김석진
58 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:00 ~ 09:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
59 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 테스트 |  | 함준태 | 함준태
60 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 이슈 처리 |  | 김석진 | 김석진
61 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:00 ~ 09:30 | [FE] 일정 정리 |  | 김태이 | 김태이
62 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
63 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 09:30 ~ 10:00 | [FE] 데일리 미팅 |  | 정재원 | 김승우, 정재원, 함준태, 김태이, 김석진
64 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 10:00 ~ 11:30 | [자바메타] 스토어 vee-validate 테스트 |  | 함준태 | 함준태
65 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 이슈 처리 |  | 김석진 | 김석진
66 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 10:00 ~ 12:30 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
67 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 10:00 ~ 12:30 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
68 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 10:00 ~ 12:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
69 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 11:30 ~ 12:30 | [자바메타] 스토어/어드민 stylelint 적용 |  | 함준태 | 함준태
70 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 13:30 ~ 14:30 | [자바메타] 스토어/어드민 stylelint 적용 |  | 함준태 | 함준태
71 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 13:30 ~ 14:30 | [자바메타] 어드민 주문 변경내역 추가 개발 이슈 처리 |  | 김석진 | 김석진
72 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 13:30 ~ 14:00 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
73 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 13:30 ~ 15:00 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
74 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 13:30 ~ 14:30 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
75 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 14:00 ~ 17:00 | [FE][메타] 셀렉트 커스텀 라이브러리 R&D |  | 김태이 | 김태이
76 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 14:30 ~ 15:00 | [자바메타] 작업 현황 회의 |  | 김석진 | 김승우, 김석진, 함준태
77 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 15:00 ~ 18:00 | [자바메타] 어드민 개선사항 작업 |  | 김석진 | 김석진
78 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 15:00 ~ 16:00 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 파일 viewport 수정 |  | 정재원 | 정재원
79 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 15:00 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어/어드민 stylelint 적용 |  | 함준태 | 함준태
80 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 15:00 ~ 18:00 | [자바메타] 개선사항 반영 |  | 김승우 | 김승우
81 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 16:00 ~ 17:00 | [FE][메타] 원템플릿 작업내역 정리 |  | 정재원 | 정재원
82 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 17:00 ~ 18:00 | [FE][메타] 원템플릿 레이아웃 검수 |  | 정재원 | 정재원
83 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 17:00 ~ 17:30 | [FE] 폴더 업무 정리 |  | 김태이 | 김태이
84 | [플본] FE파트 | 11.23 (목) | 17:30 ~ 18:00 | [폴더] 12월 프로모션 |  | 김태이 | 김태이
85 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 09:00 ~ 09:30 | [자바메타] 일정 및 히스토리 파악 |  | 임지원 | 임지원
86 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 09:30 ~ 10:00 | [FE] 데일리 미팅 |  | 임지원 | 전동엽, 윤보라, 전민주, 임지원
87 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 10:00 ~ 10:30 | [자바메타] 스토어 개선건 작업 |  | 임지원 | 임지원
88 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 10:00 ~ 10:30 | [FE] 프로젝트별 현황 파악 |  | 전동엽 | 전동엽
89 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 10:00 ~ 11:30 | [FE] 메타커머스 환경세팅 및 오류 수정 |  | 전민주 | 전민주
90 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 10:00 ~ 11:30 | [FE] 폴더 히스토리 분석 |  | 윤보라 | 윤보라
91 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 10:30 ~ 11:00 | [자바메타] 일정회의 |  | 전동엽 | 전동엽, 임지원
92 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 11:00 ~ 12:00 | [푸드케어] CLE-514 이벤트 이슈대응 |  | 전동엽 | 전동엽
93 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 11:00 ~ 12:30 | [자바메타] 스토어 개선건 작업 |  | 임지원 | 임지원
94 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 11:30 ~ 12:30 | [FE] 메타커머스 소스 분석 |  | 전민주 | 전민주
95 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 11:30 ~ 12:30 | [FE][메타] one-templete 화면검증 |  | 윤보라 | 윤보라
96 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 12:00 ~ 12:30 | [푸드케어] CLE-503 고객센터 이슈대응 |  | 전동엽 | 전동엽
97 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 13:30 ~ 17:00 | [FE] 메타커머스 환경세팅 오류 수정 |  | 전동엽 | 전동엽
98 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 13:30 ~ 18:00 | [FE] 메타커머스 one_template 화면 수정 |  | 전민주 | 전민주
99 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 13:30 ~ 15:30 | [자바메타] 스토어 개선건 작업 |  | 임지원 | 임지원
100 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 13:30 ~ 14:30 | [FE][메타] one-templete 화면검증 |  | 윤보라 | 윤보라
101 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 14:30 ~ 15:30 | [FE][메타] npm 오류 원인파악 |  | 윤보라 | 윤보라
102 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 15:30 ~ 17:00 | [자바메타] v-deep 적용범위 및 동작원리 디버깅 |  | 임지원 | 임지원
103 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 15:30 ~ 18:30 | [폴더] 결산세일 2차 디자인 작업 |  | 윤보라 | 윤보라
104 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 17:00 ~ 18:00 | [자바메타] 스토어 개선건 작업 |  | 임지원 | 임지원
105 | [플본] FE파트 | 11.24 (금) | 17:00 ~ 18:30 | [자바메타] 스토어 pinia 마이그레이션 |  | 전동엽 | 전동엽